2018年中国电子双创合作伙伴大会会议方案

**一、会议目的**

为进一步推进双创工作深入发展，依托中国电子在产业引领、创新资源、创新平台等方面的优势，聚合入园企业、供应商、销售商、合作伙伴，打造中国电子“产业生态引领、园区开放发展、线上线下融合”的双创升级版。

**二、大会主题**

产业引领、融通发展

**三、组织方式**

集团总部、业务板块主要企业、中国电子双创示范园区开展协同办会，组织方式设置如下：

（一）指导单位：发改委、工信部、国资委、园区所在当地省市政府

（二）主办单位：中国电子信息产业集团有限公司

（三）牵头单位：规划科技部、办公厅、资产经营部、生产运营部、军工事业部、财务部、人力资源部、法律事务部、党建工作部以及中电光谷联合股份有限公司

（四）承办单位：

1、园区企业：中国电子网络安全和信息化产业基地、上海浦东软件园、长沙中电软件园、中电光谷联合股份有限公司、南京液晶谷。

2、业务板块主要企业：

网络安全和信息化：中国长城、中国软件、中国信安、电子六所、长城网际等;

新型显示：中电熊猫、彩虹集团、冠捷科技、晶门科技等；

集成电路：华大半导体、中国振华、华大九天等；

军民融合及智能制造：中国长城、中电熊猫、彩虹集团、中国振华、中电进出口、中国信安、电子六所、中软系统等；

信息服务（城市治理现代化）：中电信息、中国软件、彩虹集团、中电系统、中电数据、中电光谷联合、中电港等。

3、线上承办单位:中电港

**四、大会内容**

大会聚焦集团公司网络安全和信息化、新型显示、集成电路、军民融合及智能制造、信息服务（城市治理现代化）主要业务方向，解读产业政策及发展趋势，宣讲产业规划，发布合作需求，展示i+分赛区优秀项目。

每场合作伙伴大会会议内容相同，具体形式根据承办园区和板块主要企业自身特点制定详细方案。原则上，会期1天，上午以集中形式发布合作需求，下午以分组形式开展业务对接和专题交流，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 上午 | 1、邀请行业主管领导解读产业政策及发展趋势。2、集团公司宣讲相关产业规划。3、相关企业发布合作需求（项目、人才、资本、技术等）。4、园区产业发展介绍。5、i+分赛区优秀项目路演。6、主题沙龙讨论产业发展、合作需求。 |
| 下午 | 1、相关企业分组对接。2、专题交流。3、分论坛。 |

**五、参会人员**

（一）邀请嘉宾：发改委、国资委、工信部等行业主管部门领导，地方经济、科技主管部门领导等。

（二）集团公司：集团公司领导、部门负责人、相关业务板块企业负责人等。

（三）邀请媒体：中央媒体、地方媒体、网络媒体、集团主管杂志社等。

（四）合伙伙伴：供应商、销售商、园区入园企业及创业团队、投资机构、高校、科研院所、社会相关企业。

**六、日程安排**

2018年初启动中国电子园区双创合作伙伴大会。2018年全年依托集团园区和板块主要企业召开5场大会。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **内容** | **协办单位** | **依托园区** | **会议规模** |
| 2018年4月初 | 中国电子园区双创合作伙伴大会---城市治理现代化 | 中电信息中国软件彩虹集团中电系统中电数据中电港光谷联合等 | 武汉光谷联合 | 200人 |
| 2018年4月底 | 中国电子园区双创合作伙伴大会---集成电路 | 华大半导体中国振华华大九天中电港等 | 浦东软件园 | 100人 |
| 2018年5月 | 中国电子园区双创合作伙伴大会---军民融合及智能制造 | 军工事业部中国长城中电熊猫彩虹集团中国振华中电进出口中国信安电子六所中软系统等 | 长沙软件园 | 200人 |
| 2018年6月 | 中国电子园区双创合作伙伴大会---新型显示 | 生产运营部中电熊猫彩虹集团冠捷科技晶门科技等 | 南京液晶谷 | 100人 |
| 2018年7月 | 中国电子园区双创合作伙伴大会---网络安全和信息化 | 中国长城中国软件中国信安电子六所长城网际等 | 中国电子网络安全和信息化产业基地 | 200人 |